## 체크리스트
[괴이탐사국 캡스톤 MVP 체크 리스트]
STEP1 | STEP2 | STEP3
STEP1 | 프로젝트 기준 잠금 | 스택 3종 확정: 딜러/탱커/서포터(속성명은 임시)
| 프로젝트 기준 잠금 | 카드는 코스트 없음. 카드=스택 생성 전용
STEP3 | 프로젝트 기준 잠금 | 동료는 MVP에서 스킬 2개 고정(모집 랜덤/중복방지는 출시 단계)
| 프로젝트 기준 잠금 | 턴당 모든 캐릭터 1회 행동. 적 3명=적턴에 3명 순서대로 행동
| 동료(6종) | 플랫폼 PC 고정 (출시 전까지)
FHD(1920x1080) 기준 전투 UI 와이어프레임 확정
턴 구조 구현: (A)턴시작 (B)카드로 스택 생성 (C)행동 페이즈 (D)결과/승패
턴 시작 시 손패 리셋 + 사용 장수만큼 재드로우
스택 상한 없이 누적 / 동료 행동 시 소비 / 부족 시 스킵
배치 순서대로 1회 행동. 각 동료는 스킬 2개 중 우선순위로 사용
적 1~3명 각각 1회 행동. 존재하는 적을 고정 순서로 처리
스킵된 동료: 역할 스택 +1 + 다음 턴 행동순서 앞으로(예: 3-1-2-4)
손패/스택(딜러·탱커·서포터)/아군/적/스트레스/로그 패널 배치
각 카드: 생성 스택(3종 중 1~2개) + 수치, 설명문구, 아이콘
각 동료: 역할(딜/탱/서포), HP 등 스탯, 스킬 2개(소비조건/효과) 고정
STEP3 | 노드(4종) | 약3/중2/보스1. 각 적: 행동 1개 이상(보스는 2패턴 또는 조건부 변화)
전투/휴식/상점/이벤트. 런 흐름 최소 연결
| 승패/결과 | 전투 종료 화면: 승/패 + 다음 진행 버튼 + 간단 보상 표시
STEP3 | QA 기준 | 처음~보스 1회 완주 가능, 크래시/소프트락 없음
교배 | 교배 가능
도감
보석상점
골드상점
새우상점
사운드
그래픽- 새우 34종
그래픽 -먹이12종
그래픽 -감정표현6종
그래픽 -배경5종
그래픽- 이팩트2종

## 전체일정
괴이탐사국 캡스톤 전체 일정 (PC / MVP)
1차 빌드 : (미정) - 전투 루프/전투 UI 기본 동작
2차 빌드 : (미정) - 카드3/동료6/적6 데이터 연동
3차 빌드 : (미정) - 노드4/런 흐름 + 튜닝/QA
디자인 완료 : (미정) - FHD 전투 UI 와이어프레임/토큰 확정
개발 완료 : (미정) - 플레이 가능 프로토타입(보스까지 1회 완주)
QA: (미정) - 크래시/소프트락/룰 위반 제거
항목 | 3월 | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월
| 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
기획 | 3월 5주: 기획 고도화; 5월 1주: 튜토리얼
오픈준비 (지표, 운영, 마케팅, 밸런싱 테스트)
디자인 | bar: 3월 5주
UI
개발 | 3월 5주: 클라이언트 개발
서버 개발
밸런싱 | 3월 5주: 밸런스 세팅/데이터 입력; 6월 4주: 검증
QA
등록/ 릴리스

## 상세일정
괴이탐사국 캡스톤 개발일정 (세부/MVP)
팀원 : 서상호(팀장) / 고성모 / 권성현
피쳐 |  | 담당자 | 1월1주 |  |  |  | 1월2주 | [6 empty] | 1월3주 | [6 empty] | 1월4주 | [6 empty] | 1월5주/2월 1주 | [6 empty] | 2월 2주 | [6 empty] | 2월 3주 | [6 empty] | 2월 4주 | [6 empty] | 2월 5주 | [6 empty] | 3월 1주 | [6 empty] | 3월 2주 | [6 empty] | 3월 3주 | [6 empty] | 3월 4주 | [6 empty] | 3월 5주/4월 1주
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
MVP 전투 규칙 최종 잠금(스택3/카드무코스트/동료2스킬/적턴순서) |  | 서상호
전투 UI(FHD) 구성 확정 + 필요 정보(스택3종/행동로그) 정의 |  | 서상호
전투 상태머신(턴/페이즈) + 화면 전환(맵→전투→결과) |  | 권성현
손패 리셋 + 사용장수 재드로우 + 덱 소진 처리(최소) |  | 권성현
공용 스택(딜/탱/서포) 누적/표시/소비/부족 시 스킵 |  | 권성현
아군 자동행동: 배치 순서대로 1회 행동 + 스킬2개 우선순위 |  | 권성현
적 자동행동: 적 1~3명 순서대로 1회 행동 |  | 권성현
미행동 보상: 역할 스택+1 + 다음턴 순서 앞당김 |  | 고성모
카드 3종 명세/데이터(스택 생성치) 확정 및 적용 |  | 고성모
동료 6종: 역할/스탯/스킬 2개 고정 데이터 작성 |  | 고성모
콘텐츠 | 적 6종(3/2/1): 행동 패턴 정의 + 보스 조건부 패턴 | 고성모
맵/노드 | 노드 4종: 전투/휴식/상점/이벤트 최소 기능 연결 | 권성현
보스까지 1회 완주 플레이테스트 + 버그/룰 위반 수정 |  | 전원
제출용 문서/시연 동선/README 정리 |  | 서상호
교배UI
도감UI
보석상점/골드상점/새우상점
이팩트
공통팝업
클라이언트 기능개발
게임 플레이 화면 - 새우 움직임, 먹이 먹음
게임 플레이 화면 - 새우 성장,레벨업
게임 플레이 화면 - 골드수확
게임 플레이 화면 - 전체레벨 성장, 레벨업
게임 플레이 화면 - 먹이 나타남
업그레이드 화면 기능-채우기,수 늘리기
보관함 기능-보관하기, 되팔기,확장
교배 기능- 교배,페북업로드,즉시완료,확장
도감-콜렉션 보상, 도감 상세창
보석상점/골드상점/새우상점
사운드 적용
새우 34종 (1등급~7등급) 그래픽 적용
배경맵 5종 그래픽 적용
먹이12종 그래픽 적용
감정표현 6종 그래픽 적용
서버 개발
미정
기획
메인기획서 UI기획 고도화(상시)
새우 이벤트 기획(감정표현)
배경 5종 설정 기획
테이블 추가
밸런스 기획
사운드 기획
이팩트 기획
로딩화면 , Back버튼 처리
사업기획
사업계획서 기획 | bar: 1월1주 3 to 1월1주 4; 1월2주 6; 1월2주 8; 1월2주 10; 1월3주 14; 1월3주 17; 1월4주 23 to 1월4주 24; 1월5주/2월 1주 30 to 1월5주/2월 1주 31
회사 소개서 기획
리뷰기사 PR기사 기획
투자 제안서 기획
마케팅 기획
운영 정책, 이용약관
연간 운영 기획
런칭 이벤트 기획
상시 이벤트 기획