## 체크리스트
[괴이탐사국 캡스톤 체크 리스트]
STEP1 | STEP2 | STEP3
프로젝트 준비 | 리포지토리/폴더 구조 정리 | Obsidian 허브(00_프로젝트_허브) 기준 문서 링크 점검
| Unity 프로젝트 세팅 | FHD 기준/씬·폴더 규칙/기본 입력 세팅
빌드/제출 | 타이틀/로딩 화면 | 팀/프로젝트 로고, 버전 표기, 로딩 전환
| 메인 화면 UI | 새 게임/계속/설정/크레딧(간단) 버튼
| 빌드/패키징 | 피그마 기반: 손패/공용 스택/동료/적/스트레스
손패 리셋→재드로우→카드→동료 자동행동→결과
상한 없이 누적, 부족 시 해당 동료 행동 스킵
스킵 동료: 역할 스택 +1, 다음 턴 행동순서 우선
단순 속성/수치 중심, UI+데이터 연결
딜/탱/힐, 배치 순서 전투 전 고정
3/2/1 난이도(약/중/보스) 구성
피격/사망 중심 누적 + 디버프 표 연동
전투/휴식/상점/이벤트(간단)
04_테스트_로그에 케이스 기록/수치 튜닝
플랫폼 확정, 실행 방법 README 반영
QA | 플레이 가능 프로토타입 | 처음~보스 1회 완주, 크래시/소프트락 없음
보관함 | 보관함에 새우 보관 가능
교배 | 교배 가능
도감
보석상점
골드상점
새우상점
사운드
그래픽- 새우 34종
그래픽 -먹이12종
그래픽 -감정표현6종
그래픽 -배경5종
그래픽- 이팩트2종

## 전체일정
괴이탐사국 캡스톤 전체 일정
1차 빌드 : 3/29 (내부 플레이 가능 버전)
2차 빌드 : 4/05 (MVP 전투 루프/핵심 규칙 완성)
3차 빌드 : 4/12 (콘텐츠 확장 + 튜닝)
디자인 완료 : 3/28 (전투 UI/토큰 확정)
개발 완료 : 4/12 (MVP 기준)
QA: 4/15 (버그/소프트락 위주)
항목 | 3월 | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월
| 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
기획 | 3월 5주: 기획 고도화; 5월 1주: 튜토리얼
오픈준비 (지표, 운영, 마케팅, 밸런싱 테스트)
디자인 | bar: 3월 5주
UI
개발 | 3월 5주: 클라이언트 개발
서버 개발
밸런싱 | 3월 5주: 밸런스 세팅/데이터 입력; 6월 4주: 검증
QA
등록/ 릴리스

## 상세일정
괴이탐사국 캡스톤 개발일정
팀원 : 서상호(팀장) / 고성모 / 권성현
피쳐 |  | 담당자 | 1월1주 |  |  |  | 1월2주 | [6 empty] | 1월3주 | [6 empty] | 1월4주 | [6 empty] | 1월5주/2월 1주 | [6 empty] | 2월 2주 | [6 empty] | 2월 3주 | [6 empty] | 2월 4주 | [6 empty] | 2월 5주 | [6 empty] | 3월 1주 | [6 empty] | 3월 2주 | [6 empty] | 3월 3주 | [6 empty] | 3월 4주 | [6 empty] | 3월 5주/4월 1주
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
전투 UI 와이어프레임/토큰 |  | 서상호
코어루프/전투 명세 정합성 |  | 서상호
전투 씬/턴 루프 |  | 권성현
카드 시스템(3종) UI+데이터 |  | 권성현
공용 스택/소비 규칙 |  | 권성현
동료 자동행동 + 미행동 보상 |  | 권성현
동료 6종 데이터/스킬 연결 |  | 고성모
적 6종 데이터/행동 |  | 고성모
스트레스/디버프 적용 |  | 고성모
MVP 노드 4종 흐름 연결 |  | 권성현
밸런스 | 테스트 로그/수치 튜닝 | 서상호
제출 | 제출용 문서 정리 | 서상호
플레이스루/버그 수정 |  | 전원
보관함 UI
교배UI
도감UI
보석상점/골드상점/새우상점
이팩트
공통팝업
클라이언트 기능개발
게임 플레이 화면 - 새우 움직임, 먹이 먹음
게임 플레이 화면 - 새우 성장,레벨업
게임 플레이 화면 - 골드수확
게임 플레이 화면 - 전체레벨 성장, 레벨업
게임 플레이 화면 - 먹이 나타남
업그레이드 화면 기능-채우기,수 늘리기
보관함 기능-보관하기, 되팔기,확장
교배 기능- 교배,페북업로드,즉시완료,확장
도감-콜렉션 보상, 도감 상세창
보석상점/골드상점/새우상점
사운드 적용
새우 34종 (1등급~7등급) 그래픽 적용
배경맵 5종 그래픽 적용
먹이12종 그래픽 적용
감정표현 6종 그래픽 적용
서버 개발
미정
기획
메인기획서 UI기획 고도화(상시)
새우 이벤트 기획(감정표현)
배경 5종 설정 기획
테이블 추가
밸런스 기획
사운드 기획
이팩트 기획
로딩화면 , Back버튼 처리
사업기획
사업계획서 기획 | bar: 1월1주 3 to 1월1주 4; 1월2주 6; 1월2주 8; 1월2주 10; 1월3주 14; 1월3주 17; 1월4주 23 to 1월4주 24; 1월5주/2월 1주 30 to 1월5주/2월 1주 31
회사 소개서 기획
리뷰기사 PR기사 기획
투자 제안서 기획
마케팅 기획
운영 정책, 이용약관
연간 운영 기획
런칭 이벤트 기획
상시 이벤트 기획